# 开发计划

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 标题 | 小说大纲梳理器 开发计划 |
| 版本 | v1.0 |
| 日期 | 2026-08-16 |
| 依据 | 《小说大纲梳理器PRD_v1.0.docx》 |
| 状态 | 待评审 |

变更记录：

| 版本 | 日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-16 | 初版，基于 PRD v1.0 拆解到可执行任务级 |

# 1. 技术栈与项目规范

## 1.1 技术选型

| 层级 | 技术 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 框架 | React 18 + TypeScript | 生态成熟，类型安全，组件化适合卡片墙 |
| 构建 | Vite 5 | 开发热更新快，生产构建体积小 |
| 路由 | React Router v6 | SPA 路由 /cards /sort /outline /export |
| 状态 | Zustand | 轻量，避免 Redux 模板代码 |
| 样式 | Tailwind CSS 3 | 响应式原子类，移动端适配快 |
| UI 组件 | Headless UI + 自研 | 弹窗/下拉用 Headless，卡片墙自研 |
| 数据层 | Dexie.js（IndexedDB 封装） | Promise API，本地持久化，预留同步接口 |
| 图表 | ECharts 5 | 情绪曲线支持拖拽节点 |
| 分词 | jieba-wasm | 浏览器内中文分词，0 后端 |
| 导出 | file-saver + marked | MD/TXT 导出 |
| 部署 | Vercel / Netlify | 静态托管，0 服务器成本 |

## 1.2 项目目录结构

src/
  main.tsx                # 入口
  App.tsx                 # 路由 + 全局布局
  routes/
    CardsPage.tsx         # /cards 卡片墙
    SortPage.tsx          # /sort 梳理结果
    OutlinePage.tsx       # /outline 骨架构建
    ExportPage.tsx        # /export 大纲导出
  components/             # 通用组件
    Navbar.tsx
    CardThumb.tsx
    CardEditModal.tsx
    EmotionChart.tsx
    TimelineDivider.tsx
    ...
  stores/                 # Zustand 状态
    cardStore.ts
    sortStore.ts
    outlineStore.ts
  db/                     # Dexie 数据层
    database.ts           # 表定义
    cardRepo.ts           # 卡片 CRUD
    templateRepo.ts
  engine/                 # 纯规则梳理引擎
    narrativeLine.ts      # 叙事线排序
    characterExtract.ts   # 角色提取
    foreshadowLink.ts     # 伏笔关联
    emotionTag.ts         # 情绪标注
    skeletonGen.ts        # 骨架方向生成
  data/
    templates.ts          # 5 个预设模板
    emotionDict.ts        # 情绪关键词词典
  types/
    index.ts              # TS 类型定义
  utils/
    export.ts             # MD/TXT 导出
    pwa.ts                # PWA 配置

## 1.3 核心数据模型（TypeScript 类型）

interface Card {
  id: string
  content: string            // <=500 字
  createdAt: number
  updatedAt: number
  characterId?: string       // 关联角色
  stage?: "pre"|"mid"|"post"|"none"  // 前期/中期/后期/未分类
  emotion?: number          // -5..5
  intensity?: number        // 1..5
  order?: number            // 叙事线顺序
}

interface Character {
  id: string
  name: string
  mentionCount: number
  representativeDesc?: string
  conflictTag?: string
}

interface Link {
  id: string
  cardAId: string
  cardBId: string
  reason: string            // 共现关键词
  confirmed: boolean
  hidden: boolean
}

interface Template {
  id: string
  name: string              // 追妻火葬场...
  nodes: string[]           // 结构节点名
  anchors: {name:string; hint:string}[]  // 关键锚点
  idealEmotion: number[]    // 各节点理想情绪值
}

interface Chapter {
  id: string
  index: number
  title: string
  conflict: string          // 冲突一句话
  cardIds: string[]         // 插入的卡片
  nodeId: string            // 所属结构节点
}

## 1.4 代码规范与工作流

分支：main（生产）/ dev（开发）/ feat-xxx（功能分支）

提交：feat: / fix: / refactor: / docs: / chore: 前缀

ESLint + Prettier 强制格式；Husky pre-commit 钩子

每个任务一个 PR，至少自测通过再合并到 dev

# 2. 总体排期与里程碑

## 2.1 Sprint 总览

| Sprint | 主题 | 覆盖需求 | 任务数 | 工时(人天) | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 项目搭建 + 阶段一卡片墙 | D1, D2, A1, A3, A6 | 9 | 7 | M1 阶段一可用 |
| S2 | 阶段二梳理核心 | B1, B2, B7 | 7 | 7 | M2a 叙事线+角色 |
| S3 | 阶段二梳理增强 | B3, B4, B5, B6 | 8 | 7 | M2b 梳理完整 |
| S4 | 阶段三骨架+分区 | C1, C2, C3 | 7 | 6 | M3a 骨架生成 |
| S5 | 阶段三章节+导出 | C6, C7 | 6 | 5 | M3b 大纲可导出 |
| S6 | 情绪曲线+结构编辑 | C4, C5 | 6 | 5 | M3c 情绪可视化 |
| S7 | 通用增强+双向流动 | A2, A4, A5, C8, D3 | 7 | 5 | M4 功能完整 |
| S8 | 测试+优化+上线 | 全量验收 | 5 | 5 | M5 上线 |

合计：8 个 Sprint，55 个任务，约 47 人天（按 1 人全职计）。

## 2.2 里程碑时间线（按每周 5 工作日）

| 里程碑 | 内容 | 完成标志 | 周次 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 阶段一可用 | 能在网页新建/编辑/查看/删除卡片，数据持久化 | 第 2 周末 |
| M2 | 阶段二可用 | 能一键梳理看叙事线/角色/伏笔/情绪/缺口 | 第 4 周末 |
| M3 | 阶段三可用 | 能选模板生骨架、编辑章节、导出大纲文档 | 第 6 周末 |
| M4 | 功能完整 | 情绪曲线+双向流动+数据导入导出 | 第 7 周末 |
| M5 | 上线 | 测试通过，部署到 Vercel 可公开访问 | 第 8 周末 |

# 3. Sprint 详细任务分解

每个任务格式：编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收

## 3.1 Sprint 1：项目搭建 + 阶段一卡片墙

目标：完成项目骨架，实现灵感卡片的增删改查与卡片墙展示，数据本地持久化。里程碑 M1。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1.1 | 项目初始化 | Vite + React + TS；装依赖（Tailwind/Router/Zustand/Dexie/ECharts）；配 ESLint/Prettier/Husky | 可运行的空项目 | 4 | - | pnpm dev 能启动空白页 |
| T1.2 | 设计 token + 全局样式 | Tailwind config 定义字号/间距/灰阶；配宋体；响应式断点 768/1024 | tailwind.config + globals.css | 3 | T1.1 | 基础样式生效 |
| T1.3 | 路由 + 全局布局 | React Router 配 4 路由；Navbar 组件（桌面/移动形态切换）；阶段进度条 | App.tsx + Navbar.tsx | 4 | T1.2 | 4 路由可切换 |
| T1.4 | IndexedDB 数据层 | Dexie 定义 cards/characters/links/chapters 表；cardRepo 实现 CRUD | db/database.ts + cardRepo.ts | 5 | T1.1 | CRUD 单测通过 |
| T1.5 | 类型定义 | types/index.ts 定义 Card/Character/Link/Template/Chapter | types/index.ts | 2 | T1.1 | 类型可被引用 |
| T1.6 | cardStore 状态管理 | Zustand store：cards 列表 + loadAll/add/update/remove；订阅 Dexie | stores/cardStore.ts | 4 | T1.4, T1.5 | store 与 DB 同步 |
| T1.7 | 卡片墙页面布局 | CSS Grid auto-fill minmax(260px)；时间倒序；移动端单列 | routes/CardsPage.tsx | 5 | T1.3, T1.6 | 卡片正确排列 |
| T1.8 | 卡片缩略卡组件 | CardThumb：缩略2行/移动4行、角色标签、阶段标签、时间戳；悬停上移 | components/CardThumb.tsx | 4 | T1.7 | 缩略卡正确渲染 |
| T1.9 | 新建/编辑弹窗 | CardEditModal：textarea 500字限制+计数、角色下拉、阶段单选、保存/取消 | components/CardEditModal.tsx | 6 | T1.8 | 能新建+编辑卡片 |
| T1.10 | 卡片删除+空态 | 详情弹窗删除二次确认；0 张时空态插图+引导按钮 | CardDetailModal + EmptyState | 3 | T1.9 | 删除+空态正常 |

S1 合计 40h（约 7 人天）。验收：能在 /cards 完成卡片增删改查，刷新数据不丢，手机电脑布局正常。

## 3.2 Sprint 2：阶段二梳理核心（叙事线 + 角色）

目标：实现「一键梳理」的叙事线排列和角色提取，产出可查看的梳理结果。里程碑 M2a。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2.1 | jieba-wasm 集成 | 装 jieba-wasm；封装 tokenize(text) 返回词数组；加载词典 | utils/tokenizer.ts | 5 | T1.5 | 能分词中文 |
| T2.2 | 叙事线排序引擎 | 权重：stage(前期3/中期2/后期1/未分类0) > 时间戳 > 关键词(开始/初见/结局/最后)；输出 order | engine/narrativeLine.ts | 6 | T2.1 | 排序结果合理 |
| T2.3 | 缺口检测 | 按 order 计算相邻卡片间距；超阈值标缺口 + 提示文案 | engine/narrativeLine.ts | 3 | T2.2 | 缺口正确标注 |
| T2.4 | 角色提取引擎 | jieba 分词 + 人名词典过滤；统计频率；取代表性描述（出现最多的卡片原文） | engine/characterExtract.ts | 5 | T2.1 | 角色列表正确 |
| T2.5 | 冲突标签生成 | 规则：角色在不同卡片情绪正负矛盾时标"嘴上说放下，卡片里反复写他" | engine/characterExtract.ts | 3 | T2.4 | 标签合理 |
| T2.6 | 梳理结果页骨架 | /sort 路由；顶部标签页（叙事线/角色/关联）；梳理中 loading 动画 | routes/SortPage.tsx | 4 | T1.3 | 页面可进入 |
| T2.7 | 叙事线视图 | 纵向时间线渲染卡片 + 缺口虚线；可拖动改 order | components/TimelineView.tsx | 5 | T2.2, T2.6 | 时间线正确 |
| T2.8 | 角色视图 | 角色列表（频率排序）+ 代表性描述 + 冲突标签 | components/CharacterList.tsx | 3 | T2.4, T2.6 | 角色列表正确 |
| T2.9 | 进入大纲构建入口 | "进入大纲构建"按钮跳 /outline；传已确认叙事线+角色 | SortPage 按钮 | 1 | T2.7 | 能跳转阶段三 |

S2 合计 35h（约 7 人天）。验收：点梳理后 15 秒内出叙事线+角色，缺口有提示，可拖动卡片。

## 3.3 Sprint 3：阶段二梳理增强（伏笔 + 缺口 + 情绪 + 操作）

目标：补全梳理的伏笔关联、情绪标注、结果操作。里程碑 M2b。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T3.1 | 伏笔关联引擎 | 两两卡片关键词共现统计；共现≥2 标关联；生成 reason 文案 | engine/foreshadowLink.ts | 5 | T2.1 | 关联对合理 |
| T3.2 | 关联视图 | 关联标签页；卡片对并排展示 + 系统标注；点进看全文 | components/LinkView.tsx | 4 | T3.1, T2.6 | 关联可查看 |
| T3.3 | 关联操作 | 标记已确认（虚线→实线）/ 删除（隐藏）；存 DB | LinkView + linkRepo | 3 | T3.2 | 操作持久化 |
| T3.4 | 情绪关键词词典 | 约 200 词，分正负+强度；data/emotionDict.ts | data/emotionDict.ts | 3 | - | 词典可用 |
| T3.5 | 情绪标注引擎 | 扫描卡片内容匹配词典；计算默认 emotion/intensity | engine/emotionTag.ts | 4 | T3.4 | 默认值合理 |
| T3.6 | 卡片情绪编辑 | 卡片详情弹窗加情绪滑块(-5..5)+强度(1..5)；保存到 DB | CardDetailModal 扩展 | 3 | T3.5, T1.9 | 可手动改情绪 |
| T3.7 | 缺口标注细化 | 密集处提示"考虑拆分"；稀疏处提示"需要转折" | narrativeLine.ts | 2 | T2.3 | 提示文案正确 |
| T3.8 | 梳理结果缓存 | 同批卡片未改则返回上次结果；cardIds hash 做缓存键 | sortStore | 3 | T2.2 | 二次梳理秒出 |

S3 合计 27h（约 5.5 人天）。验收：伏笔关联可标可删，情绪有默认值可改，缺口提示细化。

## 3.4 Sprint 4：阶段三骨架 + 分区编辑器

目标：实现 5 个预设模板、生成 2-3 条骨架方向、时间线分区编辑器。里程碑 M3a。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T4.1 | 5 个预设模板数据 | 追妻火葬场/破镜重圆/替身白月光/先婚后爱/重生复仇；含 nodes/anchors/idealEmotion | data/templates.ts | 4 | T1.5 | 模板数据完整 |
| T4.2 | 骨架方向生成引擎 | 不同模板或同模板不同初始分区方案生成 2-3 条；每条含分区边界+锚点初始位置 | engine/skeletonGen.ts | 6 | T4.1, T2.2 | 能生成多方向 |
| T4.3 | /outline 页面骨架 | 左侧模板栏 + 中部叙事线+分区 + 右侧章节区 | routes/OutlinePage.tsx | 4 | T1.3 | 页面可进入 |
| T4.4 | 模板选择 + 方向对比 | 选模板后展示 2-3 条方向卡片；每条预览分区+锚点 | components/DirectionPicker.tsx | 4 | T4.2, T4.3 | 能选方向 |
| T4.5 | 时间线分区编辑器 | 叙事线上叠加分区条；分界线默认均分可拖动；锚点可拖到卡片 | components/TimelineDivider.tsx | 8 | T4.4 | 分区可拖动 |
| T4.6 | 卡片归段 | 卡片落在哪段归该段章节池；分界线移动时自动重算 | outlineStore | 3 | T4.5 | 归段正确 |
| T4.7 | 回阶段一补灵感 | "回阶段一"按钮跳 /cards；补完后回 /outline 刷新 | OutlinePage 按钮 | 2 | T4.3 | 能来回跳 |

S4 合计 31h（约 6 人天）。验收：能选模板看 2-3 条方向，选一条后分区线可拖动，锚点可锚定卡片。

## 3.5 Sprint 5：阶段三章节编辑 + 大纲导出

目标：实现章节拆合、卡片入章、冲突编辑、大纲文档导出。里程碑 M3b。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T5.1 | 章节自动拆分 | 按段内卡片数建议（3内1章/4-6两章/7+三章）；生成 Chapter 列表 | skeletonGen.ts | 3 | T4.6 | 拆分合理 |
| T5.2 | 章节列表组件 | 每章一行：序号+标题+冲突+卡片编号；右侧卡片插入槽 | components/ChapterList.tsx | 5 | T5.1 | 列表正确渲染 |
| T5.3 | 章节编辑交互 | 拆合章、拖卡片入章、双击改冲突描述、增删章节 | ChapterList + outlineStore | 6 | T5.2 | 编辑可持久化 |
| T5.4 | 大纲文档生成 | 组装 MD/TXT：书名+模板+逐章+卡片引用+角色弧光+伏笔清单+情绪说明 | utils/export.ts | 5 | T5.3 | 文档内容完整 |
| T5.5 | /export 导出页 | 文档预览区 + 导出按钮（MD/TXT）；file-saver 下载 | routes/ExportPage.tsx | 4 | T5.4 | 能下载文件 |
| T5.6 | 回阶段二重新确认 | "回阶段二"按钮跳 /sort；不覆盖阶段三已有编辑 | OutlinePage 按钮 | 2 | T5.3 | 不覆盖编辑 |

S5 合计 25h（约 5 人天）。验收：能编辑章节，导出的 MD 文件含全部要素。

## 3.6 Sprint 6：情绪曲线 + 结构编辑器

目标：实现情绪冲突曲线可视化和结构节点自定义。里程碑 M3c。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T6.1 | ECharts 情绪曲线 | 横轴卡片顺序，纵轴情绪值；实线+圆点（大小=强度） | components/EmotionChart.tsx | 5 | T3.5, T4.5 | 曲线正确渲染 |
| T6.2 | 模板参考线叠加 | 半透明虚线显示当前模板 idealEmotion | EmotionChart 扩展 | 3 | T6.1 | 参考线显示 |
| T6.3 | 分区竖线叠加 | 分区边界在曲线上画竖虚线 | EmotionChart 扩展 | 2 | T6.1 | 竖线对齐分区 |
| T6.4 | 曲线节点拖动 | 拖圆点上下改情绪值；点击圆点跳转卡片 | EmotionChart + cardStore | 4 | T6.1 | 拖动可改值 |
| T6.5 | 结构编辑器 | 节点改名/增删(2-6个)/调顺序；更新模板 nodes | components/StructureEditor.tsx | 5 | T4.1 | 能自定义结构 |
| T6.6 | 结构变更联动 | 改节点后分区条+章节+曲线自动跟随 | outlineStore | 3 | T6.5 | 联动正确 |

S6 合计 22h（约 4.5 人天）。验收：情绪曲线可拖改，结构节点可自定义并联动。

## 3.7 Sprint 7：通用增强 + 双向流动

目标：补全 P1 增强：卡片元数据、角色筛选、轻提示、数据导入导出。里程碑 M4。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T7.1 | 卡片元数据补全 | 新建弹窗加角色选择(复用已有)+阶段选择 | CardEditModal 扩展 | 3 | T1.9 | 元数据可填 |
| T7.2 | 角色筛选 | 顶栏角色标签点击筛选；再点取消；"全部"重置 | CardsPage 筛选栏 | 3 | T7.1 | 筛选生效 |
| T7.3 | 卡片少时轻提示 | <5 张点梳理弹确认对话框 | CardsPage 提示 | 1 | T2.6 | 提示正确触发 |
| T7.4 | 数据导出 JSON | 全量 cards/characters/links/chapters 导出 .json | utils/backup.ts | 3 | T1.4 | 能下载备份 |
| T7.5 | 数据导入 JSON | 文件选择 + 解析 + 校验 + 写入 DB | utils/backup.ts | 3 | T7.4 | 能恢复数据 |
| T7.6 | PWA 配置 | vite-plugin-pwa；manifest + service worker；可离线 | vite.config + pwa.ts | 3 | T1.1 | 离线可用 |
| T7.7 | 回阶段二不覆盖逻辑 | 阶段三调整后回阶段二，标记"已有阶段三编辑"，确认才覆盖 | outlineStore | 2 | T5.6 | 不覆盖编辑 |

S7 合计 18h（约 3.5 人天）。验收：筛选/提示/导入导出/PWA 全部可用。

## 3.8 Sprint 8：测试 + 优化 + 上线

目标：全量测试、性能优化、部署上线。里程碑 M5。

| 编号 | 任务 | 技术要点 | 产出 | 工时(h) | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T8.1 | 功能测试 | 逐项验收 P0 需求；记录 bug | 测试报告 | 8 | S1-S7 | P0 全通过 |
| T8.2 | 性能优化 | 100 张卡片场景：虚拟列表、梳理 Web Worker、曲线节流 | 代码优化 | 6 | T8.1 | 100 卡 <15s |
| T8.3 | 兼容测试 | Chrome/Safari/Edge/iOS/Android 实测 | 兼容报告 | 4 | T8.1 | 主流浏览器正常 |
| T8.4 | 移动端交互优化 | 拖动改长按+点击（若体验差）；按钮可达性 | 交互调整 | 4 | T8.1 | 移动端可用 |
| T8.5 | 部署上线 | Vercel 部署；域名绑定；构建优化 | 线上站点 | 3 | T8.2 | 可公开访问 |

S8 合计 25h（约 5 人天）。验收：测试通过，线上可访问。

# 4. 任务依赖关系

关键依赖链（决定项目最长路径）：

T1.1 初始化
  -> T1.4 数据层 -> T1.6 store -> T1.7 卡片墙 -> T1.9 弹窗 (M1)
  -> T2.1 分词 -> T2.2 叙事线 -> T2.7 时间线视图 (M2a)
           -> T2.4 角色 -> T2.8 角色视图
           -> T3.1 伏笔 -> T3.2 关联视图
           -> T3.5 情绪标注 -> T6.1 情绪曲线
  -> T4.1 模板 -> T4.2 骨架生成 -> T4.5 分区编辑器 (M3a)
                              -> T5.1 章节拆分 -> T5.3 章节编辑 -> T5.4 导出 (M3b)
  -> T6.5 结构编辑器 (M3c)
  -> T7.* 增强 (M4)
  -> T8.* 测试上线 (M5)

可并行任务（无依赖，可同时推进）：

T3.4 情绪词典（独立）与 T2.* 梳理引擎并行

T4.1 模板数据（独立）与 T3.* 并行

T7.6 PWA 配置 与 S5/S6 并行

# 5. 技术风险与应对

| 编号 | 风险 | 等级 | 应对措施 | 验证节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 | jieba-wasm 体积大/加载慢 | 高 | S1 末做体积测试；备选：预编译精简词典或用 nodejieba 预处理 | T2.1 完成时 |
| TR2 | ECharts 拖动节点性能差 | 中 | S6 初做 POC；备选：自研 SVG 曲线 | T6.1 完成时 |
| TR3 | 移动端拖动分界线体验差 | 中 | S8 兼容测试验证；备选：长按+点击+输入框精确调整 | T8.4 |
| TR4 | IndexedDB 在 iOS Safari 配额限制 | 中 | S8 测试；提供导出备份；数据量预估 < 5MB | T8.3 |
| TR5 | 情绪词典覆盖不全导致默认值不准 | 低 | S3 上线后迭代；提供"重扫所有卡片"功能 | M2b 后 |
| TR6 | 叙事线排序规则效果不佳 | 中 | S2 用真实卡片数据测试；权重可调 | T2.2 完成时 |

# 6. 验收检查清单

按 P0 需求逐项验收，每项打勾才算通过。

## 6.1 阶段一

| 需求 | 验收项 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 能新建文字卡片（<=500字）+ 时间戳 | □ |
| A3 | 卡片墙时间倒序 + 缩略前2行 | □ |
| A6 | 卡片可双击编辑 + 可删除（二次确认） | □ |
| D1 | 手机 375px / 电脑 1440px 布局正常 | □ |
| D2 | 刷新数据不丢失（IndexedDB 持久化） | □ |

## 6.2 阶段二

| 需求 | 验收项 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| B1 | 梳理后卡片按故事顺序排成时间线 + 缺口提示 | □ |
| B2 | 角色按频率排序 + 代表性描述 + 冲突标签 | □ |
| B3 | 伏笔关联成对展示 + 系统标注 | □ |
| B5 | 情绪值有默认值 + 可手动改 | □ |
| B6 | 可标记已确认 / 删除关联 / 拖动卡片 | □ |
| B7 | 能跳转阶段三 | □ |

## 6.3 阶段三

| 需求 | 验收项 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| C1 | 5 个预设模板可选 | □ |
| C2 | 生成 2-3 条骨架方向 | □ |
| C3 | 分区线可拖动 + 锚点可锚定卡片 | □ |
| C4 | 情绪曲线显示 + 模板参考线 + 可拖圆点 | □ |
| C6 | 章节可拆合 / 拖卡 / 改冲突 / 增删 | □ |
| C7 | 导出 MD/TXT 含角色弧光+伏笔清单+情绪说明 | □ |

## 6.4 通用

| 需求 | 验收项 | 通过 |
| --- | --- | --- |
| A2 | 卡片可填关联角色 + 所属阶段 | □ |
| A4 | 角色筛选生效 | □ |
| A5 | <5 张卡片时轻提示 | □ |
| C8 | 阶段间双向流动 + 不覆盖编辑 | □ |
| D3 | JSON 导入导出可用 | □ |
| PWA | 可离线使用 | □ |

# 7. 开发环境准备清单

开工前需准备好的环境：

| 项目 | 要求 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Node.js | >= 18 LTS | □ |
| 包管理 | pnpm（推荐）或 npm | □ |
| 编辑器 | VS Code + ESLint/Prettier 插件 | □ |
| Git | 已配置；GitHub 仓库已建 | □ |
| Vercel 账号 | 用于部署 | □ |
| 测试设备 | Chrome + 手机浏览器（iOS/Android） | □ |
| 真实数据 | 准备 20-30 条女频灵感卡片用于测试 | □ |